Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería
Taller de Programación III

“Estación de Enseñanza de Control Automático de Niveles de Líquido en Tanques”

Carpeta de Planificación

Autores:
Ezequiel Di Donato (75.781)
Pablo D. Roca (82.904)

Tabla de Contenidos

1. Overview
1.1	Project summary
1.1.1	Purpose, scope and constrains
1.1.2	Assumptions and constrains
1.1.3	Project Deliverables
1.1.4	Schedule and budget summary
1.2	Evolution Project
1.2.1	Management Plan
2	Reference Material
3	Definitions and acronyms
4	Project Organization
4.1	External Interfaces
4.2	Internal Structure
4.3	Roles and responsabilities
5	Managerial Process Plan
5.1	Start-up plan
5.1.1	Estimation plan
5.1.4	Project staffing training plan
5.2	Work plan
5.2.1	Work activities
5.2.2	Schedule allocation
5.2.3	Resource allocation
5.3	Control plan
5.3.1	Requirements control plan
5.3.2	Schedule control plan
5.3.3	Budget control plan
5.3.4	Quality control plan
5.3.5	Reporting plan
5.3.6	Metrics collection plan
5.4	Risk management plan
5.5	Project close-out plan
6	Technical process plan
6.1	Process Model
6.2	Methods, tools and techniques
6.3	Infrastructure plan
6.4	Product acceptance plan
7	Supporting process plan
7.1	Configuration Management plan
7.2	Testing plan
7.4	Quality assurance plan
7.5	Reviews and audits plan
7.6	Problem resolution plan
7.7	Subcontractor management plan
7.8	Process improvement plan
8	Additional Plans

Planificación IEEE 1058
# 1. Overview
# 1.1 Project summary
# 1.1.1 Purpose, scope and constrains
El objetivo del proyecto es crear una aplicación Matlab que sirva como estación de enseñanza sobre los procesos de control que tienen lugar en el laboratorio de Instrumentación de Procesos (L10).
Dicha estación debe contar con una interfaz que permita elegir de entre los distintos Sets de Control que posee el laboratorio sobre el experimento de 1 o 2 tanques de agua con gravedad. Los distintos Sets de Control son: Manual, Automático Matlab o Automático ABB.
# 1.1.2 Assumptions and constrains
- Las conexiones físicas necesarias para la puesta a punto del experimento serán llevadas a cabo por el personal del laboratorio.
- Los sistemas de control programados en Matlab y ABB funcionan correctamente y soportan parametrización de constantes como ser las indicadas en controladores PID.
- Los valores recibidos de los sensores son confiables y pueden ser enviados a los Sets de Control de forma programática.
- Los valores enviados al actuador no requieren calibración por experimento y basta con una calibración general en la puesta a punto del sistema.

# 1.1.3 Project Deliverables

Carpeta	Contenido	Fecha de Finalización
Análisis de Requerimientos	Diagrama de Casos de Uso / Casos de Uso Detallados / Pantallas / Diagrama de Clases Preliminar / Glosario	Finalizado
Análisis	Diagramas de Robustez / Diagrama de Clases / Packaging / Glosario Corregido	10/10/2011
Diseño	Diagramas de Interacción / Diagrama de Clases Ampliado / Restricciones del Ambiente / Glosario Corregido	31/10/2011
Diseño Detallado	Diagramas de Interacción Corregidos / Diagrama de Clases Corregido / Especificación de cada Método / Glosario Corregido	21/11/2011
Aceptación y Entrega del Producto	Manual de Instalación / Manual de Operación / Manual de Programación / Producto (fuentes, ejecutables, etc) / Presentación al cliente	05/04/2012

# 1.1.4 Schedule and budget summary
El cronograma de actividades y dependencia de tareas se encuentra a continuación:

DIAGRAMA GANT GENERAL

# 1.2 Evolution Project
A continuación se detallan los posibles modificaciones al plan actual dadas por la adquisición de experiencia y/o cambios acontecidos en alguna de las partes involucradas.
# 1.2.1 Management Plan
La presente planificación puede contar con cambios que surjan en el transcurso del proyecto. En cualquier caso:
- los cambios deben ser acordados por ambas partes
- el plan debe ser modificado de forma acorde
- las partes deben firmar de conformidad la nueva versión del plan que anula automáticamente la anterior.
# 2 Reference Material
“El Proceso Unificado de Desarrollo de Software” de Ivar Jacoson, Grady Booch y James Rumbaugh, editorial Addison Wesley.
La documentación referente al PLC y librerías de comunicación se encuentra disponible en el aula E10 y fue distribuido convenientemente en CDs.
# 3 Definitions and acronyms
Codificación: programación en un lenguaje determinado.
Desarrollo: proceso iterativo de implementación del producto, dividido en cuatro etapas, cada una de las cuales tiene tareas de análisis, diseño, codificación y prueba.
Ensayos: pruebas de carácter inicial para probar la comunicación requerida y funcionamiento del sistema.
Fase: cada una de las etapas a lo largo del tiempo en que se divide el proceso de desarrollo adoptado para el presente trabajo, es decir el Proceso Unificado de Desarrollo de Rational.
Integración: proceso de conección de componentes de software individuales para conformar el sistema completo
Pruebas unitarias: pruebas de componentes individuales para asegurar su correcto funcionamiento.
Pruebas de integración: pruebas de varios componentes y la comunicación entre ellos para asegurar el funcionamiento global.
Tarea: cada una de las actividades que se desarrollan en todas las fases del proceso de desarrollo en forma iterativa en todas las fases, con diferentes intensidades.
Iteración: un proceso completo que pasa por todas las tareas en alguna de las fases del proceso de desarrollo.
Caso de Uso: unidad funcional, que especifica desde la solicitud de Actor, hasta el resultado que se requiere del sistema. Los casos de uso capturan los requerimientos y junto con el glosario conforman el modelo de requerimientos.
Caso de Prueba: especificación completa de una prueba del sistema, desde sus entradas hasta los resultados esperados.
# 4 Project Organization
# 4.1 External Interfaces
- Especialistas en Profibus.
- Personal del laboratorio especializado en sensores, actuadores y software existente en el mismo.

# 4.2 Internal Structure
- Ing. Carlos Godfrid: Director del proyecto
- Ing. Daniel Altet: Co-Director del proyecto
- CC María Feldgen: Supervisora del proyecto
- Equipo de desarrollo del sistema:
  - Pablo Daniel Roca
  - Ezequiel Daniel Di Donato.
# 4.3 Roles and responsabilities
- Director del proyecto: validar el alcance del proyecto, proveer de los recursos necesarios para su ejecución y realizar la aceptación del producto una vez terminado.
- Co-Director del proyecto: brindar apoyo a las tareas del director y cumplir su rol cuando éste no se encuentre.
- Especialistas en Profibus: configuración y puesta en marcha de toda la red, así como resolución en problemas de comunicación.
- Equipo de desarrollo del sistema: implementación del producto.

# 5 Managerial Process Plan
# 5.1 Start-up plan
# 5.1.1 Estimation plan
La estimación de esfuerzo consta de una división pormenorizada de las distintas tareas que son necesarias para la consecución de cada fase. Luego, se le asigna un tiempo estimado por tarea al tiempo que se definen órdenes de precedencia.
Cada tarea considera además un 25 - 50% más del tiempo necesario para considerar riesgos y demoras.

Para estimar los costos y fechas de finalización de cada etapa, se consideran períodos semanales equivalentes a 5 días hábiles con 2 horas diarias de trabajo por persona. Esto implica 10 hs semanales de dedicación por persona totalizando 40hs mensuales para un mes promedio de 20 días laborales.
El costo es expresado en unidad de moneda genérica, teniendo en cuenta que el costo es de una unidad por hora-hombre. En este caso, tanto costo como horas de esfuerzo coinciden numéricamente. Nótese que el software utilizado utiliza el símbolo $ para tal fin, indicando unidad de moneda genérica de costo.
En este proyecto, las unidades de costo están ajustadas en base a 1 unidad por hora-hombre, lo que implica que y remarcamos que no se trata de una moneda en particular, sino de horas-hombre.
A continuación se dan los tiempos calculados por etapa.

Etapa	Duración	Inicio	Fin	Costo (hh)
Análisis	15 días	20/09/2011	10/10/2011	60 hh
Diseño	15 dias	11/10/2011	31/10/2011	60 hh
Diseño Detallado	15 dias	01/11/2011	21/11/2011	60 hh
Configuracion de Infraestructura	132 días	22/11/2011	06/01/2012	122 hh
Desarrollo Software sin Set ABB	188 días	06/01/2012	13/03/2012	170 hh
Prueba del Software sin Set ABB	48 días	13/03/2012	29/03/2012	50 hh
Presentación y entrega Final	20 días	29/03/2012	05/04/2012	20 hh

# 5.1.2 Staffing plan
Para la realización del proyecto se cuenta con un equipo de dos desarrolladores. Dado el alcance del proyecto, no se planea incorporar nuevos desarrolladores para esta versión.

A continuación se listan las actividades y dedicación de cada miembro del equipo con las horas diarias, de dedicación y el total de horas insumidas por persona.

Resource Name	Trabajo
Pablo D. Roca	274,33 hrs
Planificacion	8 hrs
Análisis	20 hrs
Revisión análisis	10 hrs
Diseño	20 hrs
Revisión Diseño	10 hrs
Diseño Detallado	20 hrs
Revisión Diseño Detallado	10 hrs
Pruebas de Adquisición de Datos desde Placa RIAC	20 hrs
Pruebas de Lectura de Configuración desde Código Matlab	10 hrs
Definición de Interface Contra Set de Control ABB	7,33 hrs
Definición de Interface Contra Sensor Siemens	4 hrs
Redacción de Manuales de integración	6 hrs
CU 1 Instalar la Estación de Control	8 hrs
CU 2 Configurar Parámetros Avanzados	10 hrs
CU 6 Modificar Párametro de Control	20 hrs
CU 8 Iniciar Grabación del Proceso	26 hrs
CU 9 Finalizar Grabación del Proceso	18 hrs
CU 10 Agregar Comentario Durante la Grabación del Proceso	12 hrs
Pruebas de Casos de Test	15 hrs
Pruebas de Aceptación Internas	10 hrs
Redacción de manuales	5 hrs
Presentación	5 hrs
Ezequiel Di Donato	272,33 hrs
Planificacion	8 hrs
Análisis	20 hrs
Revisión análisis	10 hrs
Diseño	20 hrs
Revisión Diseño	10 hrs
Diseño Detallado	20 hrs
Revisión Diseño Detallado	10 hrs
Conexionado Inicial y Pruebas Preliminares	20 hrs
Pruebas de Control del Actuador desde Matlab	26 hrs
Definición de Interface Contra Set de Control ABB	7,33 hrs
Definición de Interface Contra Sensor Siemens	4 hrs
Redacción de Manuales de integración	6 hrs
CU 1 Instalar la Estación de Control	8 hrs
CU 3 Conectarse al Set de Control Elegido	20 hrs
CU 4 Desconectarse del Set de Control	6 hrs
CU 5 Ampliar la Gráfica del Proceso	20 hrs
CU 7 Guardar Configuración de Control Automático	8 hrs
CU 11 Cargar Proceso Grabado	14 hrs
Pruebas de Casos de Test	15 hrs
Pruebas de Aceptación Internas	10 hrs
Redacción de manuales	5 hrs
Presentación	5 hrs

# 5.1.3 Resource acquisition plan
No aplica en este proyecto.

# 5.1.4 Project staffing training plan
Los desarrolladores asignados al proyecto recibieron entrenamiento durante los cursos regulares de Taller de Programación III e Instrumentación y Control de Procesos. Ambos cursos durante la segunda mitad del año 2010.
En caso de incorporar otros desarrolladores, se harán los arreglos pertinentes para que reciban la misma instrucción.
Por otro lado, será necesario cierto tiempo de entrenamiento respecto del sistema de tanques actual, a ser dictado dentro del laboratorio de control de procesos. Dichas horas de consultoría se llevarán a cabo en las siguientes fechas, mayormente en la etapa de construcción del producto:

FECHAS

# 5.2 Work plan
# 5.2.1 Work activities
En la siguiente página se detalla la lista de actividades, sus dependencias, así como la asignación de cada persona y/o recurso en la misma, junto con la cantidad de horas que se dedican para cada actividad, por persona, por etapa y por tarea.

# 5.2.2 Schedule allocation
Al igual que el punto anterior, a continuación se halla el detalle no solo de actividades, sino de los períodos de inicio y fin para cada tarea, persona, dentro de cada etapa. El diagrama siguiente resume ambos puntos en una vista mixta y tabulada para la asignación de tiempos por persona y tarea.

Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin
Redacción de Manuales de integración	12 hrs	3 días?	mar 03/01/12	vie 06/01/12
Pablo D. Roca	6 hrs		mar 03/01/12	vie 06/01/12
Ezequiel Di Donato	6 hrs		mar 03/01/12	vie 06/01/12
Desarrollo de Software (excluyendo comunicación con Set de Control ABB y Sensor Siemens)	170 hrs	188 días?	vie 06/01/12	mar 13/03/12
CU 1 Instalar la Estación de Control	16 hrs	6 días?	vie 17/02/12	lun 27/02/12
Pablo D. Roca	8 hrs		mar 21/02/12	lun 27/02/12
Ezequiel Di Donato	8 hrs		vie 17/02/12	jue 23/02/12
CU 2 Configurar Parámetros Avanzados	10 hrs	5 días?	lun 27/02/12	lun 05/03/12
Pablo D. Roca	10 hrs		lun 27/02/12	lun 05/03/12
CU 3 Conectarse al Set de Control Elegido	20 hrs	10 días?	vie 06/01/12	vie 20/01/12
Ezequiel Di Donato	20 hrs		vie 06/01/12	vie 20/01/12
CU 4 Desconectarse del Set de Control	6 hrs	3 días?	vie 20/01/12	mié 25/01/12
Ezequiel Di Donato	6 hrs		vie 20/01/12	mié 25/01/12
CU 5 Ampliar la Gráfica del Proceso	20 hrs	10 días?	mié 25/01/12	mié 08/02/12
Ezequiel Di Donato	20 hrs		mié 25/01/12	mié 08/02/12
CU 6 Modificar Párametro de Control	20 hrs	10 días?	mar 07/02/12	mar 21/02/12
Pablo D. Roca	20 hrs		mar 07/02/12	mar 21/02/12
CU 7 Guardar Configuración de Control Automático	8 hrs	4 días?	jue 23/02/12	mié 29/02/12
Ezequiel Di Donato	8 hrs		jue 23/02/12	mié 29/02/12
CU 8 Iniciar Grabación del Proceso	26 hrs	13 días?	vie 06/01/12	mié 25/01/12
Pablo D. Roca	26 hrs		vie 06/01/12	mié 25/01/12
CU 9 Finalizar Grabación del Proceso	18 hrs	9 días?	mié 25/01/12	mar 07/02/12
Pablo D. Roca	18 hrs		mié 25/01/12	mar 07/02/12
CU 10 Agregar Comentario Durante la Grabación del Proceso	12 hrs	6 días?	lun 05/03/12	mar 13/03/12
Pablo D. Roca	12 hrs		lun 05/03/12	mar 13/03/12
CU 11 Cargar Proceso Grabado	14 hrs	7 días?	mié 08/02/12	vie 17/02/12
Ezequiel Di Donato	14 hrs		mié 08/02/12	vie 17/02/12
Prueba del Software Sistema (excepto Set de Control ABB y Sensor Siemens)	50 hrs	48 días?	mar 13/03/12	jue 29/03/12
Pruebas de Casos de Test	30 hrs	7,5 días?	mar 13/03/12	jue 22/03/12
Pablo D. Roca	15 hrs		mar 13/03/12	jue 22/03/12
Ezequiel Di Donato	15 hrs		mar 13/03/12	jue 22/03/12
Pruebas de Aceptación Internas	20 hrs	5 días?	jue 22/03/12	jue 29/03/12
Pablo D. Roca	10 hrs		jue 22/03/12	jue 29/03/12
Ezequiel Di Donato	10 hrs		jue 22/03/12	jue 29/03/12
Presentación y Entrega Final del Producto	20 hrs	20 días?	jue 29/03/12	jue 05/04/12
Redacción de manuales	10 hrs	2,5 días?	jue 29/03/12	mar 03/04/12
Pablo D. Roca	5 hrs		jue 29/03/12	mar 03/04/12
Ezequiel Di Donato	5 hrs		jue 29/03/12	mar 03/04/12
Presentación	10 hrs	2,5 días?	mar 03/04/12	jue 05/04/12
Pablo D. Roca	5 hrs		mar 03/04/12	jue 05/04/12
Ezequiel Di Donato	5 hrs		mar 03/04/12	jue 05/04/12

# 5.2.3 Resource allocation
La siguiente tabla muestra el uso del hardware y equipo en el Laboratorio E10, en la etapa que corresponde, es decir la de construcción y presentación.

Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Trabajo	Nombres de los recursos
Configuración de Infraestructura (hardware)	132 días?	mar 22/11/11	vie 06/01/12	122 hrs
Conexionado Inicial y Pruebas Preliminares	10 días?	mar 22/11/11	lun 05/12/11	20 hrs	Ezequiel Di Donato
Pruebas de Adquisición de Datos desde Placa RIAC	10 días?	mar 22/11/11	lun 05/12/11	20 hrs	Pablo D. Roca
Pruebas de Control del Actuador desde Matlab	13 días?	mar 06/12/11	jue 22/12/11	26 hrs	Ezequiel Di Donato
Pruebas de Lectura de Configuración desde Código Matlab	5 días?	mar 06/12/11	lun 12/12/11	10 hrs	Pablo D. Roca
Definición de Interface Contra Set de Control ABB	14,67 días?	vie 23/12/11	mar 03/01/12	22 hrs	Pablo D. Roca[50%];Ezequiel Di Donato[50%];Emmanuel Espina[50%]
Definición de Interface Contra Sensor Siemens	8 días?	vie 23/12/11	mié 28/12/11	12 hrs	Pablo D. Roca[50%];Ezequiel Di Donato[50%];Emmanuel Espina[50%]
Redacción de Manuales de integración	3 días?	mar 03/01/12	vie 06/01/12	12 hrs	Ezequiel Di Donato;Pablo D. Roca
Desarrollo de Software (excluyendo comunicación con Set de Control ABB y Sensor Siemens)	188 días?	vie 06/01/12	mar 13/03/12	170 hrs
CU 1 Instalar la Estación de Control	6 días?	vie 17/02/12	lun 27/02/12	16 hrs	Ezequiel Di Donato;Pablo D. Roca
CU 2 Configurar Parámetros Avanzados	5 días?	lun 27/02/12	lun 05/03/12	10 hrs	Pablo D. Roca
CU 3 Conectarse al Set de Control Elegido	10 días?	vie 06/01/12	vie 20/01/12	20 hrs	Ezequiel Di Donato
CU 4 Desconectarse del Set de Control	3 días?	vie 20/01/12	mié 25/01/12	6 hrs	Ezequiel Di Donato
CU 5 Ampliar la Gráfica del Proceso	10 días?	mié 25/01/12	mié 08/02/12	20 hrs	Ezequiel Di Donato
CU 6 Modificar Párametro de Control	10 días?	mar 07/02/12	mar 21/02/12	20 hrs	Pablo D. Roca
CU 7 Guardar Configuración de Control Automático	4 días?	jue 23/02/12	mié 29/02/12	8 hrs	Ezequiel Di Donato
CU 8 Iniciar Grabación del Proceso	13 días?	vie 06/01/12	mié 25/01/12	26 hrs	Pablo D. Roca
CU 9 Finalizar Grabación del Proceso	9 días?	mié 25/01/12	mar 07/02/12	18 hrs	Pablo D. Roca
CU 10 Agregar Comentario Durante la Grabación del Proceso	6 días?	lun 05/03/12	mar 13/03/12	12 hrs	Pablo D. Roca
CU 11 Cargar Proceso Grabado	7 días?	mié 08/02/12	vie 17/02/12	14 hrs	Ezequiel Di Donato
Prueba del Software Sistema (excepto Set de Control ABB y Sensor Siemens)	48 días?	mar 13/03/12	jue 29/03/12	50 hrs
Pruebas de Casos de Test	7,5 días?	mar 13/03/12	jue 22/03/12	30 hrs	Pablo D. Roca;Ezequiel Di Donato
Pruebas de Aceptación Internas	5 días?	jue 22/03/12	jue 29/03/12	20 hrs	Pablo D. Roca;Ezequiel Di Donato
Presentación y Entrega Final del Producto	20 días?	jue 29/03/12	jue 05/04/12	20 hrs
Redacción de manuales	2,5 días?	jue 29/03/12	mar 03/04/12	10 hrs	Pablo D. Roca;Ezequiel Di Donato
Presentación	2,5 días?	mar 03/04/12	jue 05/04/12	10 hrs	Pablo D. Roca;Ezequiel Di Donato

# 5.2.4 Budget allocation
A continuación se detallan las etapas principales del proyecto y el presupuesto asignado en horas-hombre.

Resource Name	Trabajo
Pablo D. Roca	274,33 hrs
Planificacion	8 hrs
Análisis	20 hrs
Revisión análisis	10 hrs
Diseño	20 hrs
Revisión Diseño	10 hrs
Diseño Detallado	20 hrs
Revisión Diseño Detallado	10 hrs
Pruebas de Adquisición de Datos desde Placa RIAC	20 hrs
Pruebas de Lectura de Configuración desde Código Matlab	10 hrs
Definición de Interface Contra Set de Control ABB	7,33 hrs
Definición de Interface Contra Sensor Siemens	4 hrs
Redacción de Manuales de integración	6 hrs
CU 1 Instalar la Estación de Control	8 hrs
CU 2 Configurar Parámetros Avanzados	10 hrs
CU 6 Modificar Párametro de Control	20 hrs
CU 8 Iniciar Grabación del Proceso	26 hrs
CU 9 Finalizar Grabación del Proceso	18 hrs
CU 10 Agregar Comentario Durante la Grabación del Proceso	12 hrs
Pruebas de Casos de Test	15 hrs
Pruebas de Aceptación Internas	10 hrs
Redacción de manuales	5 hrs
Presentación	5 hrs
Ezequiel Di Donato	272,33 hrs
Planificacion	8 hrs
Análisis	20 hrs
Revisión análisis	10 hrs
Diseño	20 hrs
Revisión Diseño	10 hrs
Diseño Detallado	20 hrs
Revisión Diseño Detallado	10 hrs
Conexionado Inicial y Pruebas Preliminares	20 hrs
Pruebas de Control del Actuador desde Matlab	26 hrs
Definición de Interface Contra Set de Control ABB	7,33 hrs
Definición de Interface Contra Sensor Siemens	4 hrs
Redacción de Manuales de integración	6 hrs
CU 1 Instalar la Estación de Control	8 hrs
CU 3 Conectarse al Set de Control Elegido	20 hrs
CU 4 Desconectarse del Set de Control	6 hrs
CU 5 Ampliar la Gráfica del Proceso	20 hrs
CU 7 Guardar Configuración de Control Automático	8 hrs
CU 11 Cargar Proceso Grabado	14 hrs
Pruebas de Casos de Test	15 hrs
Pruebas de Aceptación Internas	10 hrs
Redacción de manuales	5 hrs
Presentación	5 hrs

# 5.3 Control plan
# 5.3.1 Requirements control plan
Los requerimientos están definidos a la fecha según la carpeta de análisis de requerimientos.
La arquitectura en hardware y software está determinada en base a las necesidades del cliente y uso del producto a construir.
No es posible modificar la arquitectura definida.
No habrá cambios en el hardware a utilizar, no habrá cambio en los equipos, modelos o marcas tanto del producto como las herramientas a utilizar para construirlo.
No habrá cambios ni modificaciones al software y/o firmware de los equipos y ordenadores en el laboratorio de desarrollo. Se mantendrán durante todo el desarrollo los lenguajes de programación, compiladores, IDEs tanto en su marca como versión.
La plataforma de desarrollo, sistema operativo e infraestructura de comunicación como la red PROFIBUS no serán alteradas hasta el fin del presente proyecto.
Las unidades de biblioteca están construidaas y desarolladas, estos componentes de software tampoco sufrirán cambio alguno.
# 5.3.2 Schedule control plan
El proyecto está dividido en cuatro etapas básicas, tal como lo muestran los diagramas de Gantt y Pert. Cada etapa tiene una entrega preliminar para correción y otra definitiva. Los puntos de fin de cada entrega están estimados según la duración de las actividades que la preceden y/o componen.
Siempre y cuando se respeten las dependencias se avanzará con las actividades que o estuvieren imposibilitadas de seguirse según el caso en particular.
En particular se asignaron tareas o periodos de tiempo de riesgos.
Estos tiempos no tienen actividades reales asignadas, sino que están destinados a mitigar retrasos debido a los riesgos considerados en esta misma planificación, en el apartado para tal fin.
Se toma como criterio de riesgo por etapa, una duración entre 25 - 50% de la misma.

A continuación se detallan las etapas de tiempos para los riesgos por etapa.
# 5.3.3 Budget control plan
El control de presupuesto está basado en las horas-hombre del equipo de dirección, equipo de desarrollo y los equipos de especialistas mencionados. Se controlarán los distintos períodos en las semanas previstas para ello de igual manera que se controlan los horarios asignados, dado que el presupuesto y el tiempo en hh estan relacionados univocamente en este proyecto, es decir el costo se mide en horas hombre y no existen costos (salvo en tiempo) por el uso de los recursos.
# 5.3.4 Quality control plan
El control de calidad se realiza mediante las revisiones de los documentos y en la etapa de construcción durante las pruebas internas del funcionamiento esperado del producto.
Cada etapa esta principalmente dividida en dos períodos: el de elaboración del producto y el de corrección del mismo, después de un período de revisión por el equipo revisor.
La asignación de tareas es planificada de manera tal que cada integrante del equipo de desarrollo pueda elaborar un determinado artefacto en el primer período de la etapa mientras que es dedicado a corregir los artefactos de otro integrante en la segunda etapa, de manera que cada artefacto es conocido y modificado por otro.
Los períodos destinados a revisar y corregir errores tanto de diseño como implementación se detallan a continuación.

Tareas y Asignaciones	Duración	Inicio	Fin
Etapa de Análisis
Revisión Análisis
Corrección Análisis
Etapa de Diseño
Revisión Diseño
Corrección Diseño
Etapa de Diseño Detallado
Revisión de Diseño Detallado
Correcciones al Diseño Detallado
Correcciones a la Planificación
Implementación
Pruebas de Aceptación Internas
Prueba con el Cliente
Presentación y Entrega Final

# 5.3.5 Reporting plan
No aplica en este proyecto.

# 5.3.6 Metrics collection plan
No aplica en este proyecto.

# 5.4 Risk management plan
Los riesgos tienen designados días por etapas en que se destinarán las actividades afines según la etapa del proyecto en que se encuentre. De esta manera, las etapas pueden completarse en las fechas previstas que ya consideran tiempos de riesgos. Si los mismos no se dieran, entonces pueden adelantarse etapas siguientes o dedicar ese tiempo a riesgos de otras etapas.
Existen casos fortuitos o de fuerza mayor que por supuesto no pueden preveerse o previendose no pueden evitarse. Esto puede incluir indisponibilidad de la institución o laboratorio debido a huelgas, problemas severos de salud en alguno de los integrantes de los distintos equipos y causas similares debidamente justificadas.
A continuación se muestran los riesgos y las acciones correctivas que se aplicarán frente a cada caso:

Etapa de detección del Riesgo	Detalle	Acciones	Probabilidad de Ocurrencia
Diseño	El análisis aplicado con anterioridad no contempla una solución adecuada frente a requerimientos técnicos de un caso de uso.	Se realizan los cambios necesarios en la etapa de análisis para soportar los requerimientos técnicos indicados.	Alta
Diseño Detallado	El diseño o análisis aplicado con anterioridad no contempla una solución adecuada frente a requerimientos de bajo nivel de un caso de uso.	Se realizan los cambios necesarios en las etapas de diseño o análisis para soportar los requerimientos de bajo nivel indicados.	Media
Implem.	Las mediciones experimentales de los valores sensados no coinciden con los valores esperados.	Se simulan los valores de los sensores hasta que el Director y Co-Director del proyecto apliquen las correcciones necesarias a los instrumentos o conexiones.	Media
Implem.	Los instrumentos del laboratorio utilizados por el sistema son dañados o hurtados impidiendo su utilización en el proyecto.	Se simula la respuesta de los instrumentos hasta que el Director o Co-Director del proyecto confirman una reparación o substitución de los instrumentos por otros de similares características.	Baja
Pruebas	La performance de los ciclos de control del sistema es pobre y no permite el uso correcto del sistema de control para las velocidades más altas del el experimento físico.	Se continúan pruebas reduciendo las velocidades del modelo físico según indicaciones del Director y Co-Director del proyecto mientras se corrige el sistema para incrementar la performance.	Baja
Pruebas	Los instrumentos no pueden ser accedidos por indisponibilidad de acceso al laboratorio durante períodos prolongados.	Se continúan las pruebas utilizando información sensada previamente por el sistema. Se utiliza la funcionalidad de abrir proceso grabado o bien se simulan los datos sensados.	Alta

# 5.5 Project close-out plan
Se realizarán las pruebas finales y presentación del producto con el fin de corregir posibles eventuales surgidos durante la integración. Finalmente se entregarán los instalables y manual de uso del producto final, manual de operaciones y de programación.
A continuación se detallan las fechas de la etapa final.

# 6 Technical process plan
# 6.1 Process Model
El proceso de desarrollo adoptado es “Rational Unified Process”, conocido como R.U.P. Por sus siglas en inglés, como modelo para el ciclo de vida del mismo, y el lenguaje de documentación es “Unified Modeling Language” también conocido como UML.
Este proceso hace un fuerte énfasis en la arquitectura del sistema a construir, así como en los casos de uso del mismo, los cuales indican con precisión los requerimientos del sistema según la utilidad que piensa dársele al mismo.
El proceso es iterativo e incremental lo que permite gran flexibilidad durante el desarrollo, el refinamiento y verificación de lo construido en cada iteración y fase, minimizando los riesgos en etapas más tempranas que los tradicionales modelos estructurados.
El cliente eta integrado al equipo de desarrollo considerándose fundamental su participación en el mismo para el éxito del proyecto.
Las principales etapas del mismo son cuatro a saber: Concepción, Elaboración, Construcción y Transferencia. Cada una tiene diferentes intensidades en tareas que son comunes a todas.
El proceso de desarrollo puede visualizarse como una tabla de doble entrada donde el personal y los diferentes recursos están asignados con variadas cantidades de tiempo en cada tarea, según la etapa. La siguiente gráfica expresa cualitativamente el presente modelo. La siguiente gráfica, muestra la característica iterativa del modelo en sus diferentes tareas.

# 6.2 Methods, tools and techniques
Se usarán las herramientas del laboratorio E10. Como herramienta de desarrollo se utilizará Matlab y librerías de comunicación.
Las técnicas de desarrollo seguirán un proceso iterativo como se detalla en el punto.
# 6.3 Infrastructure plan
El laboratorio en el que se desarrollarán las actividades del proyecto cuenta con todo el hardware necesario.

# 6.4 Product acceptance plan
El plan de entrega del producto consiste fundamentalmente en poder demostrar la integración de todo el sistema de control, pudiendo controlar desde Matlab.
Adicionalmente y como segundo paso, una interfase amigable al usuario en Matlab que permita almacenar las variables sensadas. Se entregarán las carpetas correspondientes en las fechas previstas y coordinando las entrevistas faltantes con el cliente, validando así la continuidad del trabajo hasta las pruebas finales.
A continuación se detallan las fechas de la etapa de pruebas y aceptación final.

Tarea	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pruebas de Aceptación Internas
Pruebas con el Cliente
Presentación Final y Entrega

# 7 Supporting process plan
# 7.1 Configuration Management plan
# 7.2 Testing plan
Se planificarán convenientemente casos de prueba, especificando entradas y resultados esperados, pudiendo así verificar el funcionamiento del sistema. Dicha planificación contará con la supervisión del Director del Proyecto.

# 7.3 Documentation plan
El plan de documentación se basa fundamentalmente en RUP y con el empleo de UML.
Los diferentes modelos que se construyen y definen en cada una de las iteraciones muestran la arquitectura del sistema en construcción desde diferentes perspectivas, por lo que son útiles tanto a los usuarios del sistema como a los desarrolladores del mismo.
La documentación se estructura en carpetas con contenidos según la etapa en la que se desarrollen y producto del que resulten. De esta forma, las carpetas de Analisis de Requerimientos, Analisis, Diseño, Diseño Detallado son el resultado de sus respectivas etapas del proyecto. Como resultado de la etapa de implementación se obtienen Manual de Usuario y el Plan de Presentación y Demostración.
A continuación se detalla la lista de documentos a presentar:
- Minutas de reunión: son 3 y corresponden a las tres entrevistas del proyecto. Su finalidad es documentar lo discutido en cada una de ellas, dejando en claro el alcance de proyecto.
- Carpeta de Requerimientos
  - Requerimientos
  - Minutas de Entrevista
    - 1° Entrevista
    - 2° Entrevista
  - Casos de Uso
    - Diagrama General
    - Descripción General
    - Descripción Detallada
  - Pantallas
  - Diagrama de Clases Preliminar
  - Glosario
- Planificación Completa: detalla las actividades de cada uno de los participantes en el proyecto al igual que los recursos a utilizar, considera los costos y fechas para cada uno de los entregables. Se trata del presente documento.
- Carpeta de Análisis
  - Diagramas de Robustez
  - Diagrama de Clases
  - Packaging
  - Glosario Corregido
- Carpeta de Diseño
  - Diagramas de Interacción
  - Diagrama de Clases Ampliado
  - Restricciones del Ambiente
  - Glosario Corregido
- Carpeta de Diseño Detallado
  - Diagramas de Interacción Corregidos
  - Diagrama de Clases Corregido
  - Especificación de cada Método
  - Glosario Corregido
- Aceptación y Entrega del Producto
  - Manual de Instalación
  - Manual de Operación
  - Manual de Programación
    - Introducción
    - Convención de Ejecutables, Paquetes y Directorios
    - Convención de Código
    - Estructura General
    - Detalle de cada Modulo
  - Producto (fuentes, ejecutables, etc)
  - Presentación al cliente

# 7.4 Quality assurance plan
El control de calidad se basa en la revisión del contenido de cada entregable por parte del grupo revisor correspondiente.
Luego de la notificación de errores y oportunidades de mejora detectadas, se aplican las correcciones pertinentes al entregable concluyendo con la etapa en cuestión liberando el entregable en espera de su aceptación.
En el caso de presentarse problemas de un área específica, se coordinarán entrevistas adicionales con los especialistas en el tema. El asesoramiento adicional está enfocado no sólo a corregir la situación encontrada sino también a que el equipo de desarrollo reciba la capacitación necesaria para optimizar su desempeño y continuar con normalidad lo que reste del trabajo.
En el siguiente punto se listan las actividades de revisión y auditorías que hacen al aseguramiento de la calidad del producto entregado.
# 7.5 Reviews and audits plan
Las revisiones y auditorías ocurren en el tramo final de cada etapa y sobre los entregables pautados para la misma. De esta forma se plantea una validación preliminar previa al cierre del entregable y una aceptación final por parte del receptor del artefacto en cuestión.

A continuación se dan las fechas destinadas a tal fin:

Tareas y Asignaciones	Duración	Inicio	Fin
Etapa de Análisis
Revisión Análisis
Corrección Análisis
Etapa de Diseño
Revisión Diseño
Corrección Diseño
Etapa de Diseño Detallado
Revisión de Diseño Detallado
Correcciones al Diseño Detallado
Correcciones a la Planificación
Implementación
Pruebas de Aceptación Internas
Prueba con el Cliente
Presentación y Entrega Final

# 7.6 Problem resolution plan
Para la resolución de problemas se tiene previsto consultas y entrevistas con los especialistas en cada uno de los temas específicos. Las fechas estimadas para estas entrevistas y/o consultas están mayormente en la etapa de construcción y se detallan a continuación:

Tareas y Asignaciones	Duración	Inicio	Fin

# 7.7 Subcontractor management plan
El funcionamiento del set de ABB para el control del nivel de líquido en los tanques será delegado a un equipo externo.
Dicho equipo se encargara de la instalación de dicho set, asi como generar la documentación correspondiente al funcionamiento del mismo e interfases necesarias para utilizarlos desde la aplicación en Matlab.

Los plazos estimados para la realización son:

Tarea	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin
Instalación Inicial	20 días
Configuración del Equipo	10 dias
Instalación de los Sensores	15 dias
Prueba de Control básico desde el set de ABB	20 dias
Generación de Interfaces	20 dias
Documentación	10 dias
Entrega del Módulo Completo	5 dias

# 7.8 Process improvement plan
Con el avance del proyecto y las sucesivas iteraciones se establecen entrevistas periódicas con el Supervisor del Proyecto con el objeto de mejorar el ciclo de vida del mismo, prever riesgos y solucionar conflictos.
De estas entrevistas se espera obtener información que determinen oportunidades de mejora sobre el proceso. De existir alguna mejora aplicable se notificará a los roles afectados y se modificará la documentación de forma acorde.

# 8 Additional Plans
No aplica en este proyecto