75.61 - Taller de Programación III
Automatización Laboratorio E8

Planificación IEEE 1058

Profesores:
Lic. María Feldgen
Dr. Mauricio Anigstein

Equipo de Trabajo:
Pedro Ignacio Errico (75.479)
Ezequiel Daniel Di Donato (75.781)

15 de Septiembre de 2008
Facultad de Ingeniería – U.B.A.
Proyecto de Automatización del Laboratorio E8
Planificación Standard IEEE 1058 (1998)
1	Overview
1.1	Project summary
1.1.1	Purpose, scope and constrains
El objetivo del proyecto es lograr la comunicación de varios equipos industriales distintos mediante Profibus: el robot y su controlador, el drive con el motor controlando una mesa de trabajo, una computadora con Matlab para control y recolección de datos. El control que se desea lograr es el posicionamiento del brazo de robot con respecto a la mesa en el motor, que funciona como eje externo, permitiendo un grado de libertad adicional para realizar los trabajos.
1.1.2	Assumptions and constrains
Se supone que las variables de control en el controlador del robot y el drive del motor son consistentes, es decir, si al brazo robot se le especifica que se posicione en determinado lugar del espacio y con cierta orientación, éste podrá llevar a cabo esta instrucción, de la misma manera que el giro especificado al motor; siempre dentro del espacio de trabajo. De igual manera la información brindada por los mismos respecto a posición y orientación son confiables.
El control se realiza siempre en términos de posición y orientación, dado que se supone que son valores confiables, no hay variables adicionales a tener en cuenta como ser velocidades, y control de fuerzas.
La comunicación se puede realizar en tiempo real, es decir esta disponible con tiempo suficiente para poder realizar el posicionamiento del brazo con respecto a la mesa tomando las decisiones adecuadas desde la computadora con Matlab.
1.1.3	Project Deliverables
Carpeta	Contenido	Fecha de Finalización
Requerimientos	Casos de uso / Interfases / Glosario	Finalizado
Análisis	Clases de análisis: descripciones, y diagramas de asociaciones entre las clases. / Paquetes de análisis: diagramas de dependencia entre paquetes.	Finalizado
Diseño	Diagrama de Clases ampliado / Diagramas de Interacción / Subsistemas de diseño: diagrama de dependencia entre subsistemas. / Restricciones del Ambiente / Glosario Corregido / Minuta Entrevista 3: Preguntas, Minutas, Pantallas / Planificación Actualizada	29 de Septiembre de 2008
Diseño Detallado	Diagrama de Clases Corregido / Diagramas de Interacción Completos / Glosario Corregido / Especificaciones de los métodos / Modelo de despliegue de componentes: descripciones y diagramas de distribución de los componentes entre los nodos.	20 de Octubre de 2008
Producto Final: Aceptación y Entrega	Manual de Instalación / Manual de Operaciones / Manual de Programación / Producto: Fuentes y Ejecutables / Presentación al Cliente	26 de Noviembre de 2008

1.1.4	Schedule and budget summary
El cronograma de actividades y dependencia de tareas se encuentra a continuación.
2	Reference Material
“El Proceso Unificado de Desarrollo de Software” de Ivar Jacoson, Grady Booch y James Rumbaugh, editorial Addison Wesley.
Manuales del robot IRB 140 de ABB
Documentación librerías RAP-RPC
La documentación referente al robot y librerías de comunicación se encuentra disponible en el aula E8 y fue distribuido convenientemente en CDs.
3	Definitions and acronyms
Codificación: programación en un lenguaje determinado.
Desarrollo: proceso iterativo de implementación del producto, dividido en cuatro etapas, cada una de las cuales tiene tareas de análisis, diseño, codificación y prueba.
Ensayos: pruebas de carácter inicial para probar la comunicación requerida y funcionamiento del sistema.
Fase: cada una de las etapas a lo largo del tiempo en que se divide el proceso de desarrollo adoptado para el presente trabajo, es decir el Proceso Unificado de Desarrollo de Rational.
Integración: proceso de conectar los componentes de software individuales para conformar el sistema completo
Pruebas unitarias: pruebas de componentes individuales para asegurar el correcto funcionamiento de su funcionalidad
Pruebas de integración: pruebas de varios componentes y su comunicación entre ellos para asegurar el funcionamiento global.
Tarea: cada una de las actividades que se desarrollan en todas las fases del proceso de desarrollo en forma iterativa en todas las fases, con diferentes intensidades. Las actividades son a saber: Captura e Requerimientos, Análisis, Diseño, Implementación y Prueba.
Iteración: un proceso completo que pasa por todas las tareas en alguna de las fases del proceso de desarrollo.
Caso de Uso: unidad funcional, que especifica desde la solicitud de Actor, hasta el resultado que se requiere del sistema. Los casos de uso capturan los requerimientos y junto con el glosario conforman el modelo de requerimientos.
Caso de Prueba: especificación completa de una prueba del sistema, desde sus entradas hasta los resultados esperados.
4	Project Organization
4.1	External Interfaces
Especialistas en la comunicación con el controlador del robot
Especialistas en Profibus
Especialistas en funcionamiento del Drive del motor
4.2	Internal Structure
Dr. Mauricio Anigstein: Director del proyecto
Lic. María Feldgen: Supervisora del proyecto
Equipo de desarrollo del sistema: Pedro Ignacio Errico, Ezequiel Daniel Di Donato.
4.3	Roles and responsabilities
Dr. Mauricio Anigstein: dirección del proyecto
Licenciada María Feldgen: supervisión y coordinación del proyecto.
Especialistas en la comunicación con el controlador del robot: configurar el controlador y resolver problemas ente la comunicación desde la computadora donde se ejecuta el sistema con el robot.
Especialistas en Profibus: configuración y puesta en marcha de toda la red, así como resolución en problemas de comunicación.
Especialistas en funcionamiento del Drive del motor: configuración y conexionado del drive en la red y el robot, así como resolución en problemas de control del motor a través del Drive.
Integrantes del equipo de desarrollo del sistema: implementación del sistema de recolección de información de los trabajos realizados por el robot e implementación de librería en Matlab para el control del brazo del robot respecto del eje externo o mesa.

5	Managerial process plan
5.1	Start-up plan
5.1.1	Estimation plan
Se consideran períodos semanales, equivalentes a 4 días hábiles, los cuales tienen 3 horas diarias de trabajo por cada persona, lo que implican 12 hs semanales de dedicación por persona y 16 días de trabajo al mes (totalizando 48 horas mensuales).
Las unidades están expresadas en unidad de moneda genérica, teniendo en cuenta que el costo es de una unidad por hora-hombre, el costo y el esfuerzo en horas-hombre coincide numéricamente. Nótese que el software utilizado utiliza el símbolo € para tal fin, indicando unidad de moneda genérica de costo. En este proyecto, las unidades de costo están ajustadas en base a 1 unidad por hora-hombre, lo que implica que y remarcamos que no se trata de una moneda en particular, sino de horas-hombre.
Cada etapa considera además un 25 - 50% más del tiempo necesario para considerar riesgos y demoras.
A continuación se dan los tiempos calculados por etapa[1].
[1] Para un mayor detalle de la asignación de tiempos por tarea y por persona, consultar el punto “5.2.2 Schedule allocation”.

5.1.2	Staffing plan
A continuación se listan las actividades y dedicación de cada participante con las horas diarias, de dedicación y el total de horas insumidas por persona y equipo.

5.1.3	Resource acquisition plan
No aplica en este proyecto.
5.1.4	Project staffing training plan
Según el rol de cada participante y cada equipo, las consultorías se llevarán a cabo en las siguientes fechas, mayormente en la etapa de construcción del producto.

5.2	Work plan
5.2.1	Work activities
En la siguiente página se detalla la lista de actividades, sus dependencias, así como la asignación de cada persona y/o recurso en la misma, junto con la cantidad de horas que se dedican para cada actividad, por persona, por etapa y por tarea.
5.2.2	Schedule allocation
Al igual que el punto anterior, a continuación se halla el detalle no solo de actividades, sino de los períodos de inicio y fin para cada tarea, persona, dentro de cada etapa. El diagrama siguiente resume ambos puntos en una vista mixta y tabulada para la asignación de tiempos por persona y tarea.

5.2.3	Resource allocation
La siguiente tabla muestra el uso del hardware y equipo en el Laboratorio E8, en la etapa que corresponde, es decir la de construcción y presentación.

5.2.4	Budget allocation
A continuación se detallan las etapas principales del proyecto y el presupuesto asignado en horas-hombre.

5.3	Control plan
5.3.1	Requirements control plan
Los requerimientos están definidos a la fecha según la carpeta de análisis de requerimientos.
La arquitectura en hardware y software está determinada en base a las necesidades del cliente y uso del producto a construir.
No es posible modificar la arquitectura definida.
No habrá cambios en el hardware a utilizar, no habrá cambio en los equipos, modelos o marcas tanto del producto como las herramientas a utilizar para construirlo.
No habrá cambios ni modificaciones al software y/o firmware de los equipos y ordenadores en el laboratorio de desarrollo. Se mantendrán durante todo el desarrollo los lenguajes de programación, compiladores, IDEs tanto en su marca como versión.
La plataforma de desarrollo, sistema operativo e infraestructura de comunicación como la red PROFIBUS no serán alteradas hasta el fin del presente proyecto.
Las unidades de biblioteca como lo es RAP RPC esta construida y desarollada, estos componentes de software tampoco sufrirán cambio alguno.
5.3.2	Schedule control plan
El proyecto está dividido en cuatro etapas básicas, tal como lo muestran los diagramas de Gantt y Pert. Cada etapa tiene una entrega preliminar para correción y otra definitiva. Los puntos de fin de cada entrega están estimados según la duración de las actividades que la preceden y/o componen.
Siempre y cuando se respeten las dependencias se avanzará con las actividades que o estuvieren imposibilitadas de seguirse según el caso en particular.
En particular se asignaron tareas o periodos de tiempo de riesgos.
Estos tiempos no tienen actividades reales asignadas, sino que están destinados a mitigar retrasos debido a los riesgos considerados en esta misma planificación, en el apartado para tal fin.
Se toma como criterio de riesgo por etapa, una duración entre 25 - 50% de la misma.

A continuación se detallan las etapas de tiempos para los riesgos por etapa.
5.3.3	Budget control plan
El control de presupuesto está basado en las horas-hombre del equipo de dirección, equipo de desarrollo y los equipos de especialistas mencionados. Se controlarán los distintos períodos en las semanas previstas para ello de igual manera que se controlan los horarios asignados, dado que el presupuesto y el tiempo en hh estan relacionados univocamente en este proyecto, es decir el costo se mide en horas hombre y no existen costos (salvo en tiempo) por el uso de los recursos.
5.3.4	Quality control plan
El control de calidad se realiza mediante las revisiones de los documentos y en la etapa de construcción durante las pruebas internas del funcionamiento esperado del producto.
Cada etapa esta principalmente dividida en dos períodos: el de elaboración del producto y el de corrección del mismo, después de un período de revisión por el equipo revisor.
La asignación de tareas es planificada de manera tal que cada integrante del equipo de desarrollo pueda elaborar un determinado artefacto en el primer período de la etapa mientras que es dedicado a corregir los artefactos de otro integrante en la segunda etapa, de manera que cada artefacto es conocido y modificado por otro.
Los períodos destinados a revisar y corregir errores tanto de diseño como implementación se detallan a continuación.

5.3.5	Reporting plan
No aplica en este proyecto.
5.3.6	Metrics collection plan
No aplica en este proyecto.
5.4	Risk management plan
Los riesgos tienen designados dias por etapas en que se destinarán las actividades adines según la etapa del proyecto en que se encuentre. De esta manera, las etapas pueden completarse en las fechas previstas que ya consideran tiempos de riesgos. Si los mismos no se dieran, entonces pueden adelantarse etapas siguientes o dedicar ese tiempo a riesgos de otras etapas.
Existen casos fortuitos o de fuerza mayor que por supuesto no pueden preveerse o previendose no pueden evitarse. Esto puede incluir indisponibilidad de la institución o laboratorio debido a huelgas, problemas severos de salud en alguno de los integrantes de los distintos equipos y causas similares debidadmente justificadas.
A continuación se muestran los riesgos y tiempos asignados, siendo para cada etapa siendo estos entre un 25% a 50% del tiempo de actividades de la etapa de ese período de riesgo.

5.5	Project close-out plan
Se realizarán las pruebas finales y presentación del producto con el fin de corregir posibles eventuales surgidos durante la integración. Finalmente se entregarán los instalables y manual de uso del producto final, manual de operaciones y de programación.
A continuación se detallan las fechas de la etapa final.

6	Technical process plan
6.1	Process Model
El proceso de desarrollo adoptado es “Rational Unified Process”, conocido como R.U.P. Por sus siglas en inglés, como modelo para el ciclo de vida del mismo, y el lenguaje de documentación es “Unified Modeling Language” también conocido como UML.
Este proceso hace un fuerte énfasis en la arquitectura del sistema a construir, así como en los casos de uso del mismo, los cuales indican con precisión los requerimientos del sistema según la utilidad que piensa dársele al mismo.
El proceso es iterativo e incremental lo que permite gran flexibilidad durante el desarrollo, el refinamiento y verificación de lo construido en cada iteración y fase, minimizando los riesgos en etapas más tempranas que los tradicionales modelos estructurados.
El cliente eta integrado al equipo de desarrollo considerándose fundamental su participación en el mismo para el éxito del proyecto.
Las principales etapas del mismo son cuatro a saber: Concepción, Elaboración, Construcción y Transferencia. Cada una tiene diferentes intensidades en tareas que son comunes a todas.
El proceso de desarrollo puede visualizarse como una tabla de doble entrada donde el personal y los diferentes recursos están asignados con variadas cantidades de tiempo en cada tarea, según la etapa. La siguiente gráfica expresa cualitativamente el presente modelo
.
La siguiente gráfica, muestra la característica iterativa del modelo en sus diferentes tareas.

6.2	Methods, tools and techniques
Se usarán las herramientas del laboratorio E8, el robot, el controlador, el drive , el motor y la mesa en los horarios oportunamente acordados. Como herramienta de desarrollo se utilizará Matlab y la librería RAP-RPC o TCP/IP para la comunicación con el controlador del robot.
Las técnicas de desarrollo seguirán un proceso iterativo desde pruebas iniciales de comunicación y ubicación de la herramienta sobre la mesa, validando las coordenadas en cada paso desde el control manual del robot.
Si fuera necesario, el robot también posee control paso a paso con fines de debugging.
Una vez logrados los primeros objetivos, se mejorarán los programas y pruebas para lograr describir una trayectoria completa de la herramienta sobre la mesa.
Alternadamente se almacenarán pequeñas a más complejas trayectorias para su graficación en el programa en Matlab que se desarrolla, si bien esta porción de código puede probarse en forma independiente y paralela al desarrollo del control del brazo desde Matlab.
6.3	Infrastructure plan
El laboratorio en el que se desarrollarán las actividades del proyecto cuenta con el robot IRB140 de ABB, el controlador del mismo con un control manual más una computadora personal conectada en red con dicho controlador a través de TCP/IP. Adicionalmente existe un PLC conectado con un driver que controla un motor, que mueve la mesa de trabajo y el controlador del robot integrado mediante la red Profibus.
Con respecto a software se utilizará Matlab, bajo Windows como sistema operativo más las librerías RAP-RPC para la comunicación desde Matlab.
Si fuera necesario se instalarán controles y librerías adicionales.
6.4	Product acceptance plan
El plan de entrega del producto consiste fundamentalmente en poder demostrar la comunicación mediante Profibus de todo el sistema, pudiendo controlar desde Matlab la posición y orientación de la herramienta respecto de la mesa de trabajo.
Esto permite la realización de tares y trabajos más complejos por el robot ya que se cuenta con un grado de libertad adicional.
Adicionalmente y como segundo paso, una interfase amigable al usuario en Matlab que permita almacenar movimientos del robot de una trayectoria realizada para optimizar y validar aún después de efectuado el trabajo, la tarea realizada por el robot.
Se entregarán las carpetas correspondientes en las fechas previstas y coordinando las entrevistas faltantes con el cliente, validando así la continuidad del trabajo hasta las pruebas finales.
A continuación se detallan las fechas de la etapa de pruebas y aceptación final.

7	Supporting process plan
7.1	Configuration Management plan
7.2	Testing plan
Se planificarán convenientemente casos de prueba, especificando entradas y resultados esperados, pudiendo así verificar el funcionamiento del sistema. Dicha planificación contará con la supervisión del Dr. Anigstein y especialistas en la red de comunicación industrial, quienes darán el asesoramiento adecuado tanto para la construcción de los casos de prueba mas relevantes, así como la verificación de los resultados permitiendo afirmar si son aceptables, dentro de los márgenes de error permitidos.
Dado que las pruebas deben realizarse con el brazo robot del laboratorio E8, la totalidad de las prueba se llevarán a cabo en este lugar. Tenemos previsto, según lo sugerido por el Dr. Anigstein, coordinar con éste y sus ayudantes, de manera de poder realizar las pruebas bajo la supervisión de ellos, y al mismo tiempo tener a quienes consultar frente a dudas con el equipamiento y otras cuestiones que escapen nuestros conocimientos.
7.3	Documentation plan
El plan de documentación esta fundamentalmente basado en RUP, con notación UML, los diferentes modelos que se van construyendo y refinando en cada una de las iteraciones muestran la arquitectura del sistema en construcción desde diferentes perspectivas, por lo que son útiles tanto a los usuarios del sistema, como a los desarrolladores del mismo.
La documentación se estructura en carpetas con contenidos según la etapa en la que se desarrollen y producto del que resulten, asi la carpeta de requerimientos resulta del fin de la etapa de requerimientos, la de análisis contiene el producto o resultado del fin de la etapa de análisis, luego la de diseño, el diseño detallado y finalmente los manuales en la última etapa.
A continuación se presenta la lista de documentos a presentar:
- Minutas de reunión: son 3 y corresponden a las tres entrevistas del proyecto. Su finalidad es documentar lo discutido en cada una de ellas, dejando en claro el alcance de proyecto.
- Carpeta de Requerimientos
  - Requerimientos
  - 1° Entrevista
  - 2° Entrevista
  - Glosario
  - Casos de Uso
  - Descripcion Casos de Uso
    - Precondiciones
    - Descripción
    - Poscondiciones
    - Flujo Normal
    - Flujo Alternativo
    - Flujo por Error
    - Secuencia de Interfases
- Planificación Completa: se entrega junto con la carpeta definitiva de Requerimientos detallando las actividades de cada uno de los participantes en le proyecto y recursos a utilizar, considerando los costos. Es el presente documento.
- Carpeta de Análisis
  - Introducción
  - 1° Entrevista
  - 2° Entrevista
  - Glosario
  - Clases de Análisis
    - Diagrama de Robustez
    - Descripción
      - Clases de Interfases
      - Clases de Controlador
      - Clases de Entidad
  - Paquetes de Análisis
    - Diagrama de Dependencias
    - Resumen
- Carpeta de Diseño:
  - Introducción
  - 1° Entrevista
  - 2° Entrevista
  - Glosario
  - Restricciones de Diseño
  - Casos de Uso
    - Diagramas de Clases
    - Diagramas de Interacción
  - Paquetes de Diseño
    - Diagrama de Dependencia de Paquetes
- Carpeta de Diseño Detallado
  - Introducción
  - 1° Entrevista
  - 2° Entrevista
  - 3° Entrevista
  - Glosario
  - Módulos Ejecutables
  - Procedimientos y Funciones
- Manual del Usuario
  - Introducción
  - Requerimientos
  - Menu Principal
    - Conexión al Robot
    - Graficación
    - Otras Opciones
- Manual de operaciones
  - Instalación del Producto
  - Desinstalación del Producto
  - Configuración del Producto
  - Configuración del Robot
  - Comunicación Robot – Producto
  - Otras Consideraciones
- Manual de programación
  - Introducción
  - Convención de Ejecutables, Paquetes y Directorios
  - Convención de Código
  - Estructura General
  - Detalle de cada Modulo
7.4	Quality assurance plan
El control de calidad se basa en la revisión de cada etapa por el grupo revisor más las correcciones a realizar en cada etapa, antes de la entrega final.
Las asignaciones de las correcciones son en general inversas al desarrollo de cada artifacto de manera que cada artefacto pueda ser revisado y/o corregido por más de una persona.
En el punto siguiente se listan los períodos destinados a las actividades de revisión.
7.5	Reviews and audits plan
Las revisiones y auditorias se planifican con una entrega preliminar del producto en cada etapa para una posterior revisión y corrección de los mismos.
A continuación se dan las fechas destinadas a tal fin.

7.6	Problem resolution plan
Para la resolución de problemas se tiene previsto consultas y entrevistas con los especialistas en cada uno de los temas específicos como ser el control del motor con el drive, el control del robot y la comunicación mediante Raplib desde Matlab.
Las fechas estimadas para estas entrevistas y / o consultas están mayormente en la etapa de construcción y se dan a continuación[2].
[2] Se aclara que en esta instancia, las fechas de consulta con los especialistas están sujetas a modificación según la disponibilidad de los mismos, es decir son fechas tentativas que se ajustarán en momentos cercanos a dicha etapa.

7.7	Subcontractor management plan
No aplica para este proyecto
7.8	Process improvement plan
Con el avance del proyecto y las iteraciones, se coordinarán entrevistas de control del desarrollo, con el objeto de mejorar el ciclo de vida del mismo, prever riesgos y solucionar conflictos.
En el caso de presentarse problemas de un área específica, se coordinarán entrevistas adicionales con los especialistas en el tema.
Estas consultas y asesoramientos estarán enfocados no sólo a resolver conflictos, sino también a que el personal reciba la capacitación necesaria para optimizar la implementación al momento y continuar con normalidad lo que reste del trabajo.
Las pruebas unitarias en cada etapa tiene como fin controlar la calidad y el cumplimiento de lo hecho al momento y si no dieren resultados satisfactorios, se corregirán los aspectos necesarios consultando con el Dr. Mauricio Anigstein, la licenciada María Feldgen y los expertos en la especialidad que así lo requiriere el estado del proyecto.
8	Planes adicionales
No aplica en este proyecto